## 6. Пров.закупівель
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на 2019 рік
№ з/п | Найменування складових Інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн. без ПДВ) | Усього |  | у т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми або пункту ПРСР | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовуючих матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис.грн. без ПДВ | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[6 empty] | кількість | тис.грн. без ПДВ | кількість | тис.грн. без ПДВ | кількість | тис.грн. без ПДВ | кількість | тис.грн. без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1. | Будівництво, реконструкція та модернізація мереж, у т.ч.: |  |  |  | 57305.1815 |  | 15355.7051 |  | 13368.0088 |  | 16731.8785 |  | 11849.589 |  |  | 94-208
1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них: |  |  |  | 24504.5121 |  | 0 |  | 6099.2665 |  | 9382.3765 |  | 9022.869
1.2.3 | -на ЛЕП 10 кВ: |  |  |  | 4109.211 |  | 0 |  | 2680.8925 |  | 1428.3185 |  | 0
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 10 кВ Л-61 ПС-35/10 кВ Дарахів Теребовлянського району | км | 324.6178 | 8.8 | 2856.637 |  | 0 | 4.4 | 1428.3185 | 4.4 | 1428.3185 |  | 0 | амортизація
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 10-0,4 кВ для забезпечення резервування між приєднаннями 10 кВ ПС 110/10 кВ “Нова” і ПС 110/10 кВ “Великі Гаї”. | км | 1002.0592 | 1.25 | 1252.574 |  | 0 | 1.25 | 1252.574 |  | 0 |  | 0 | амортизація
1.2.4 | -на ЛЕП 0,4 кВ: |  |  |  | 20395.3011 |  | 0 |  | 3418.374 |  | 7954.058 |  | 9022.869
1.2.4.1 | з магістральними ізольованими проводами |  |  |  | 20395.3011 |  |  |  | 3418.374 |  | 7954.058 |  | 9022.869
1.2.4.1.1 | - комплексна в населених пунктах області |  | 702.8971 | 25.094 | 17638.5011 |  | 0 |  | 2254.05 |  | 7954.058 |  | 7430.393
| с. Стінка ІІ- черга, Бучацького р-ну | км | 800.9608 | 8 | 6407.686 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3203.843 | 4 | 3203.843 | амортизація
| м. Бережани | км | 751.35 | 4.294 | 3225.989 |  | 0 | 3 | 2254.05 |  | 0 | 1.294 | 971.939 | амортизація
| с. Хмелева, Заліщицького р-ну | км | 740.4212 | 2.695 | 1995.435 |  | 0 |  | 0 | 2.695 | 1995.435 |  | 0 | амортизація
| с. Кімната, Кременецького р-ну | км | 576.9333 | 1.8 | 1038.48 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 1038.48 |  | 0 | інші
| м. Теребовля | км | 724.1772 | 2.37 | 1716.3 |  | 0 |  | 0 | 2.37 | 1716.3 |  | 0 | амортизація
| с. Таурів, Козівського р-ну | км | 605.0526 | 2.34 | 1415.823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.34 | 1415.823 | інші
| с. Вілія, Шумського р-ну | км | 511.4848 | 3.595 | 1838.788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.595 | 1838.788 | амортизація
1.2.4.1.2 | - часткова від окремих ТП |  | 505.5566 | 5.453 | 2756.8 |  | 0 |  | 1164.324 |  | 0 |  | 1592.476
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 0,4 кВ від КТП-28 в с.Борсуки, Ланівецького р-ну | км | 391.6327 | 2.973 | 1164.324 |  | 0 | 2.973 | 1164.324 |  | 0 |  | 0 | інші
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 10-0,4 кВ для розвантаження ТП-225 в с. Джурин, Чортківського р-ну | км | 642.1274 | 2.48 | 1592.476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.48 | 1592.476 | інші
1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, всього з них: |  |  |  | 4392.161 |  | 0 |  | 1720.821 |  | 2671.34 |  | 0
1.3.3 | -на ПС-10 кВ: |  |  |  | 4392.161 |  | 0 |  | 1720.821 |  | 2671.34 |  | 0
| Будівництво розвантажувальних ТП в т.ч.: |  |  |  | 4392.161 |  | 0 |  | 1720.821 |  | 2671.34 |  | 0
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 10 -0,4 кВ з метою ровантаження КТП-320 в с.Іванівка Теребовлянського р-ну | шт | 900.965 | 1 | 900.965 |  | 0 |  | 0 | 1 | 900.965 |  | 0 | амортизація
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 10 -0,4 кВ з метою ровантаження КТП-206 в м.Почаїв Кременецького р-ну | шт | 170.277 | 1 | 170.277 |  | 0 |  | 0 | 1 | 170.277 |  | 0 | амортизація
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 10 -0,4 кВ з метою ровантаження КТП-296 в с.Вікно Гусятинського р-ну | шт | 1720.821 | 1 | 1720.821 |  | 0 | 1 | 1720.821 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 10 -0,4 кВ з метою ровантаження КТП-85 в с.Устя Борщівського р-ну | шт | 1600.098 | 1 | 1600.098 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1600.098 |  | 0 | амортизація
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, всього з них: |  |  |  | 8442.1874 |  | 1409.8721 |  | 4068.7933 |  | 2963.522 |  | 0
1.4.3 | -на ПС-10 кВ: |  |  |  | 8442.1874 |  | 1409.8721 |  | 4068.7933 |  | 2963.522 |  | 0
1.4.3.1 | Реконструкція РП |  |  |  | 687.383 |  | 0 |  | 0 |  | 687.383 |  | 0
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих електричних мереж 10-0,4 кВ РП-3 в м.Бучач | шт | 687.383 | 1 | 687.383 |  | 0 |  | 0 | 1 | 687.383 |  | 0 | амортизація
1.4.3.2 | Реконструкція шляхом повної заміни ТП з силовим трансформатором та підстанційним роз’єднувачем РЛНД-10 кВ, усього |  |  |  | 2077.2507 |  | 0 |  | 2077.2507 |  | 0 |  | 0
| КТП-40 (ТП-140 х.Вишеньки, ТП-80 х.Хмелище) | кмпл | 55.503 | 2 | 111.006 |  | 0 | 2 | 111.006 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-63 (ТП-276 с.Оліїв, ТП- 538 с.Печірна, ТП-386 с. Лосятин, ТП-379 с. Бережці, ТП-111 м. Кременець, ТП-138 с.Низьколизи, ТП-72 с.Рожиськ, ТП-119 с.Кордишів) | кмпл | 66.9407 | 8 | 535.5252 |  | 0 | 8 | 535.5252 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-100 (ТП-345 с.Вербів, ТП-189 х. Корчунок, ТП-218 с.Задарів, ТП-270 с.Дарахів, ТП-232 с.Гринківці, ТП-214 с.Радошівка) | кмпл | 72.1648 | 6 | 432.9885 |  | 0 | 6 | 432.9885 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-160 (ТП-21 с.Вільховець, ТП-212 с. Сорока) | кмпл | 84.252 | 2 | 168.504 |  | 0 | 2 | 168.504 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-250 (ТП-341 с.Лісники) | кмпл | 85.638 | 1 | 85.638 |  | 0 | 1 | 85.638 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-1-100 (ТП-292 с. Цигани, ТП-68 с. Лосяч, ТП-41 с. Жилинці, ТП-167 с. Боришківці, ТП-171 с. Білівці, ТП-128 м.Монастириська, ТП-123 с.Рудники) | кмпл | 76.539 | 7 | 535.773 |  | 0 | 7 | 535.773 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-1-160 (ТП-24 с. Білобожниця) | кмпл | 97.9125 | 1 | 97.9125 |  | 0 | 1 | 97.9125 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-1-250 (ТП-23 с. Білобожниця) | кмпл | 109.9035 | 1 | 109.9035 |  | 0 | 1 | 109.9035 |  | 0 |  | 0 | амортизація
1.4.3.3 | Реконструкція шляхом заміни щита КТП з підстанційним роз’єднувачем РЛНД-10 кВ, усього |  |  |  | 2175.3439 |  | 995.2502 |  | 1180.0936 |  | 0 |  | 0
| КТП-25 (ТП-57 с. Вага) | кмпл | 29.6451 | 1 | 29.6451 | 1 | 29.6451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-40 (ТП-200 с. Ст.Литвинів, ТП-128 с.Давидківці) | кмпл | 29.6924 | 2 | 59.3848 | 2 | 59.3848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-63 (ТП-316 м.Бережани, ТП-78 в с. Цвітова, ТП-124 с. Котівка, ТП-27 с.Солоне, ТП-107 с.Максимівка, ТП-15 с.Мшана, ТП-194 с.Чорний ліс, ТП-139 с. Бобрівці, ТП-118 с.Підволочиськ, ТП-225 с.Ілавче) | кмпл | 33.18 | 10 | 331.8004 |  | 0 | 10 | 331.8004 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-100 (ТП-39 с.Базниківка, ТП-88 с.Волощина, ТП-76 с.Нараїв, ТП-182 с. Трибухівці, ТП- 81 с. Ріпинці, ТП- 210 с.м.т. З.Потік, ТП-42 с.Ворвулинці, ТП-147 с.Солоне, ТП-378 с.Кухаруки, ТП-202 с.Дітківці, ТП-6 с.Озерна, ТП-41 с. Денисів, ТП-24 с.Вимислівка, ТП-76 с.Вибудів, ТП- 214 с.Гриньки, ТП- 520 с. Соколівка, ТП-522 с. Влащенці, ТП-116 с.Вербка, ТП-60 с.Криниця, ТП-232 с.Бертники, ТП-139 с.Гущанки, ТП-141 с.Мислова, ТП-202 с.Остап’є, ТП-63 с.Білоскірка, ТП-25 с. В.Глибочок, ТП-12 с.Івачів Долішній, ТП-78 с.Прошова, ТП-185 с.Серединки, ТП-136 с.Ст.Брикуля) | кмпл | 34.2065 | 29 | 991.9871 | 19 | 649.9226 | 10 | 342.0645 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-160 (ТП-34 с.Котів, ТП-106 в с. Білявинці, ТП-37 с. Ліщанці, ТП-102 с. В.Луб’янки, ТП-300 с. Шили, ТП-211 с.Дзвиняча, ТП-172 с.Кухаруки, ТП-23 с.Волосівка, ТП-136 с. Козлів, ТП-284 с. В.Млинівці, ТП-204 с.Остап’є, ТП-62 с.Білоскірка, ТП-52 с.Семенів) | кмпл | 36.614 | 13 | 475.9815 | 7 | 256.2978 | 6 | 219.6838 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-250 (ТП-199 с.Вікнини) | кмпл | 36.862 | 1 | 36.862 |  | 0 | 1 | 36.862 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-1-160 (ТП-266 с.Торське, ТП-66 с.Ягільниця) | кмпл | 50.2769 | 2 | 100.5539 |  | 0 | 2 | 100.5539 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТП-1-250 (ТП-105 с. Шманьківчики) | кмпл | 61.1286 | 1 | 61.1286 |  | 0 | 1 | 61.1286 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| КТПП-160 (ТП-16 м.Заліщики) | кмпл | 88.0004 | 1 | 88.0004 |  | 0 | 1 | 88.0004 |  | 0 |  | 0 | амортизація
1.4.3.4 | Реконструкція шляхом заміни силового трансформатора, усього |  |  |  | 414.6218 |  | 414.6218 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ТМ-63 (ТП-341 с. Залужжя) | кмпл | 33.7946 | 1 | 33.7946 | 1 | 33.7946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| ТМ-100 (ТП-314 м. Збараж) | кмпл | 37.9966 | 1 | 37.9966 | 1 | 37.9966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| ТМ-160 (ТП-104 м.Тернопіль) | кмпл | 47.6822 | 1 | 47.6822 | 1 | 47.6822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| ТМ-250 (ТП-107 м.Тернопіль) | кмпл | 48.8272 | 1 | 48.8272 | 1 | 48.8272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| ТМ-400 (ТП-23 м.Тернопіль, ТП-53 м.Тернопіль, ТП-200 м.Тернопіль) | кмпл | 82.1071 | 3 | 246.3212 | 3 | 246.3212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
1.4.3.5 | Реконструкція шляхом перенесення в центр навантаження |  |  |  | 3087.588 |  | 0 |  | 811.449 |  | 2276.139 |  | 0
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих електромереж 10-0,4 кВ з метою переносу ТП-354 в центр навантаження в с.Буданів, Теребовлянського району. | шт | 1056.27 | 1 | 1056.27 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1056.27 |  | 0 | амортизація
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 10 -0,4 кВ з метою переносу в центр навантаження ЗТП-454 в с.Зубів Теребовлянського р-ну | шт | 811.449 | 1 | 811.449 |  | 0 | 1 | 811.449 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| Технічне переоснащення із заміною складових частин діючих ел. мереж напругою 10-0,4 кВ з метою переносу в центр навантаження ТП-255 в с.Біла, Чортківського р-ну | шт | 1219.869 | 1 | 1219.869 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1219.869 |  | 0 | амортизація
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, всього з них: |  |  |  | 19966.321 |  | 13945.833 |  | 1479.128 |  | 1714.64 |  | 2826.72
1.5.1 | -на ПС-110 кВ: |  |  |  | 19966.321 |  | 13945.833 |  | 1479.128 |  | 1714.64 |  | 2826.72
| ПС-110/35/10 кВ Загребелля | шт | 22929.577 | 0.6082 | 13945.833 | 0.6082 | 13945.833 |  |  |  | 0 |  | 0 | прибуток+інші+ амортизація
| ПС-35/10 кВ Почаїв | шт | 2826.72 | 1 | 2826.72 | [5 empty] | 0 | 1 | 2826.72 | інші
| ПС-35/10 кВ Устя | шт | 1479.128 | 1 | 1479.128 |  |  | 1 | 1479.128 |  | 0 |  | 0 | інші
| ПС-35/10 кВ Кути | шт | 1714.64 | 1 | 1714.64 |  |  |  |  | 1 | 1714.64 |  | 0 | інші
2 | Інше |  |  |  | 74.5006 |  | 74.5006 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Проектування електричних мереж 10-0,4 кВ |  |  |  | 74.5006 | 0 | 74.5006 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Проектування технічного переоснащення ПЛ 0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ в с.с. Кунинець, Вишнівець, Збаразького району, які живляться від ПЛ 10 кВ Ф-73 ПС 35/10 кВ “Кунинець” та ПЛ-10 кВ Ф-73 ПС 35/10 кВ “Кунинець” | км | 8.9009 | 8.37 | 74.5006 | 8.37 | 74.5006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
Усього по розділу 1 |  |  |  |  | 57379.6821 |  | 15430.2057 |  | 13368.0088 |  | 16731.8785 |  | 11849.589
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  |  |  | 12049.1809 |  | 0 |  | 2419.7382 |  | 3125.5148 |  | 6503.928 |  |  | 204-224
1.3 | Заміна вимірювальних трансформаторів: |  |  |  | 85.995 |  | 0 |  | 85.995 |  | 0 |  | 0
1.3.1 | Трансформатори струму 0,4 кВ: |  |  |  | 85.995 |  | 0 |  | 85.995 |  | 0 |  | 0
| TOPN-0,66 150/5 | шт. | 0.335 | 60 | 20.1 |  | 0 | 60 | 20.1 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| TOPN-0,66 200/5 | шт. | 0.335 | 93 | 31.155 |  | 0 | 93 | 31.155 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| TOPN-0,66 300/5 | шт. | 0.335 | 60 | 20.1 |  | 0 | 60 | 20.1 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| TOPN-0,66 400/5 | шт. | 0.335 | 30 | 10.05 |  | 0 | 30 | 10.05 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| TOPN-0,66 600/5 | шт. | 0.51 | 9 | 4.59 |  | 0 | 9 | 4.59 |  | 0 |  | 0 | амортизація
1.4 | Впровадження обліку споживання електроенергії населенням: |  |  |  | 11633.1859 |  | 0 |  | 2333.7432 |  | 3125.5148 |  | 6173.928
1.4.1 | Прилади обліку для населення по АСОЕ: |  |  |  | 9673.0459 |  | 0 |  | 1867.0432 |  | 2658.8148 |  | 5147.188
| Прилад обліку однофазний | шт. | 1.3 | 5696 | 7405.0459 |  | 0 | 1000 | 1300.0432 | 1500 | 1950.0648 | 3196 | 4154.938 | амортизація
| Прилад обліку трифазний | шт. | 2.835 | 800 | 2268 |  | 0 | 200 | 567 | 250 | 708.75 | 350 | 992.25 | амортизація
1.4.2 | Обладнання для впровадження АСОЕ в населення: |  |  |  | 1960.14 |  | 0 |  | 466.7 |  | 466.7 |  | 1026.74
| Прилад обліку трифазний для ТП | шт. | 2.835 | 84 | 238.14 |  | 0 | 20 | 56.7 | 20 | 56.7 | 44 | 124.74 | амортизація
| Шафа АСОЕ з обладнанням | шт. | 20.5 | 84 | 1722 |  | 0 | 20 | 410 | 20 | 410 | 44 | 902 | амортизація
1.5 | Придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій, тощо |  |  |  | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 330
| Прилад портативний трифазний еталонний багатофункціональний Zera МТ 310 | шт. | 330 | 1 | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 330 | амортизація
2. | Інше |  |  |  | 175.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 175.15
| Струмовимірні кліщі 43111 | шт. | 4.59 | 25 | 114.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 114.75 | амортизація
| Вимірювальна штанга Е115Ш (7метрів) | шт. | 6.04 | 10 | 60.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 60.4 | амортизація
Усього по розділу 2 |  |  |  |  | 12224.3309 |  | 0 |  | 2419.7382 |  | 3125.5148 |  | 6679.078
3. Впровадження та розвиток АСДТК
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: |  |  |  | 1486.935 |  | 0 |  | 1486.935 |  | 0 |  | 0 |  |  | 225-239
1.2 | Телемеханіка ПС: |  |  |  | 1486.935 |  | 0 |  | 1486.935 |  | 0 |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ Борщів |  | 454.183 |  | 454.183 |  |  |  | 454.183 |  |  |  |  | амортизація
| ПС 35/10 кВ Кунинець |  | 177.842 |  | 177.842 |  |  |  | 177.842 |  |  |  |  | амортизація
| ПС 35/10 кВ АЗС-Кременець |  | 177.842 |  | 177.842 |  |  |  | 177.842 |  |  |  |  | амортизація
| ПС 35/10 кВ Буданів |  | 220.363 |  | 220.363 |  |  |  | 220.363 |  |  |  |  | амортизація
| Телемеханізація Борщівського РЕМ |  | 456.705 |  | 456.705 |  |  |  | 456.705 |  |  |  |  | амортизація
2 | Інше |  |  |  | 3905.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3905.8
2.1 | Заміна диспетчерського щита ОДС ВАТ “Тернопільобленерго” | шт | 3905.8 | 1 | 3905.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3905.8 | амортизація
Усього по розділу 3 |  |  |  |  | 5392.735 |  | 0 |  | 1486.935 |  | 0 |  | 3905.8
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  | 1260.403 |  | 0 |  | 365.022 |  | 338.949 |  | 556.432 |  |  | 240-248
1.1 | Закупівля та модернізація робочих станцій |  |  |  | 1068.993 |  | 0 |  | 365.022 |  | 338.949 |  | 365.022
| Робоча станція+ОС+монітор 20’’ | шт | 26.073 | 41 | 1068.993 |  | 0 | 14 | 365.022 | 13 | 338.949 | 14 | 365.022 | амортизація
1.2 | Закупівля та модернізація серверів |  |  |  | 191.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 191.41
| Сервер БД (АСКОЕ) | шт | 191.41 | 1 | 191.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 191.41 | амортизація
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600
3.5 | Біллінгових систем |  |  |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600
| Підсистема взаємодії з постачальниками | шт | 600 | 1 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 600 | амортизація
Усього по розділу 4 |  |  |  |  | 1860.403 |  | 0 |  | 365.022 |  | 338.949 |  | 1156.432
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: |  |  |  | 145.695 |  | 0 |  | 0 |  | 145.695 |  | 0 |  |  | 249-261
1.1 | Впровадження корпоративного зв’язку: |  |  |  | 145.695 |  | 0 |  | 0 |  | 145.695 |  | 0
| Мультиплексор ALMUX-4 | шт | 48.565 | 3 | 145.695 |  | 0 |  | 0 | 3 | 145.695 |  | 0 | амортизація
2. | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу: |  |  |  | 114.65 |  | 0 |  | 114.65 |  | 0 |  | 0
| Блоки резервного живлення для АТС | шт | 28.6625 | 4 | 114.65 |  | 0 | 4 | 114.65 |  | 0 |  | 0 | амортизація
3. | Інше: |  |  |  | 958.7 |  | 59.7 |  | 0 |  | 0 |  | 899
3.1 | Система зонального захисту обладнання від імпульсних, грозових перенапруг |  |  |  | 899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 899
| - Збараж РЕМ | шт | 899 | 1 | 899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 899 | амортизація
3.3 | Проектування грозозахисту РЕМ | шт | 59.7 | 1 | 59.7 | 1 | 59.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
Усього по розділу 5 |  |  |  |  | 1219.045 |  | 59.7 |  | 114.65 |  | 145.695 |  | 899
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
1 | Закупівля нових транспортних засобів та механізмів для заміни фізично та морально зношених: |  |  |  | 2461.193 |  | 0 |  | 2461.193 |  | 0 |  | 0 |  |  | 262-266
| Бригадний автомобіль Renault Master PDC 1L4 5 J6 | шт | 1078.93 | 2 | 2157.86 |  | 0 | 2 | 2157.86 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| Комплект колін з люлькою АП-17 | шт | 303.333 | 1 | 303.333 |  | 0 | 1 | 303.333 |  | 0 |  | 0 | амортизація
Усього по розділу 6 |  |  |  |  | 2461.193 |  | 0 |  | 2461.193 |  | 0 |  | 0
7. Інше
1 | Обладнання, прилади та інструменти для обслуговування, ремонту та випробовування обладнання ЛЕП напругою 0,4-110 кВ, ТП 10/0,4 кВ і РП 10 кВ: |  |  |  | 907.611 |  | 476.41 |  | 190.36 |  | 22.15 |  | 218.691 |  |  | 267-282
| Бензопила STHIL MS 361 | шт | 13.924 | 25 | 348.1 | 25 | 348.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| Висоторіз STHIL НТ 133 | шт | 18.33 | 7 | 128.31 | 7 | 128.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| Кущоріз STHIL FS 450 | шт | 16.48 | 7 | 115.36 |  | 0 | 7 | 115.36 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| Набір для монтажу СІП в сумці НИС-1 | шт | 12.5 | 6 | 75 |  | 0 | 6 | 75 |  | 0 |  | 0 | амортизація
| Вимірювач параметрів силових трансформаторів К540-3 | кмпл | 58.33 | 1 | 58.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58.33 | амортизація
| Бензиновий генератор Hyundai HHY 7000FGE | шт | 22.15 | 1 | 22.15 |  | 0 |  | 0 | 1 | 22.15 |  | 0 | амортизація
| Вольтамперфазометр ВАФ-85-М-1 | шт | 15.725 | 1 | 15.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15.725 | амортизація
| Випробувальний пристрій РТС-А | шт | 144.636 | 1 | 144.636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 144.636 | амортизація
Усього по розділу 7 |  |  |  |  | 907.611 |  | 476.41 |  | 190.36 |  | 22.15 |  | 218.691
Усього по програмі |  |  |  |  | 81445 |  | 15966.3157 |  | 20405.907 |  | 20364.1873 |  | 24708.59
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Керівник організації ___________________ | [7 empty] | І.Ю.Юхимець
| (або особа, яка його заміщує) (підпис) | [7 empty] | (П. І. Б.)
"____" ____________ ____ року
М. П.
|  |  | перевірка |  |  |  | 20 |  | 25 |  | 25 |  | 30
[7 empty] | 19.6% |  | 25.05% |  | 25% |  | 30.34%
|  |  |  | 81445 | -1.8204e-08
[6 empty] | Повинно бути | Внесено в ІП |  | Потрібно добавити |  |  | #REF!
[6 empty] | 76033 | 81445 |  | -5412 |  |  |  | 71914 | 4119 |  | 76033
[6 empty] | 57102.1379 | 57379.6821 |  | -277.5442 |  | 70.45% |  | 54008.6379 | 3093.5 |  | 57102.1379
[6 empty] | 5055.584 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 4782.084 | 273.5 |  | 5055.584
[6 empty] | 10536.8526 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 9965.8526 | 571 |  | 10536.8526
[6 empty] | 2187.843 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 2068.843 | 119 |  | 2187.843
[6 empty] | 1150.5825 | 907.611 |  | 242.9715 |  | 1.114% |  | 1088.5825 | 62 |  | 1150.5825